## 验收记录
设备 | 设备问题截图 / 叠图 | 问题描述 | 优先级 | 状态 | 备注
安卓 |  | 统计项容器的浅紫色底色与R24圆角未实现 | P2 | 待修复
安卓 |  | 统计字段数量与组成不同，需先确认业务状态 | 待评估 | 待确认
安卓 |  | 标题垂直位置与标题至统计区留白偏大，字体待复核 | P2 | 待确认
安卓 |  | 弹窗主体偏高，身份条分隔线低于设计位置 | P2 | 待修复
安卓 |  | 底部身份条高度比设计稿少22px | P2 | 待修复
安卓 |  | “新学单词”标签设备渲染宽高偏小，需确认字体 | P2 | 待确认
安卓 |  | 统计区三枚现存图标的可见尺寸均大于设计稿 | P2 | 待修复

## 问题详情
设备 | 来源截图 | 问题类别 | 设计依据 | 设计预期 | 设备表现 | 测量/差异 | 建议处理 | 设备截图 bbox @2x | 设计稿区域 bbox | 问题截图证据
安卓 | image 50.png | 容器样式 | Figma 节点 6:1859：统计区 2×2 卡片，每项 256×126px，浅紫色底、R24圆角；卡片间距24px。 | 四项统计分别位于设计稿卡片内，容器背景和圆角与设计保持一致。 | 设备截图对应区域无卡片底色和可见圆角边界，统计文字与图标直接显示在白色主体上。 | 设备区域 bbox=(92,646,536,276)；裁片按统计区整体边界对齐后仍看不到设备侧容器。 | 恢复四个统计项卡片容器的浅紫底色与R24圆角，保留内部文字和图标相对位置。 | 92, 646, 536, 276 | 32, 432, 536, 276
安卓 | image 50.png | 字段/业务状态待确认 | Figma 节点 6:1859 显示总经验、本次钻石、练习时长、新学单词四项，按2×2排列。 | 若为同一完成状态，应显示设计稿对应字段；动态数字只核对字体样式，不要求具体数值相等。 | 设备画面有本次经验、练习时长、新学单词三项；缺少本次钻石项，且经验字段文案为本次经验。 | 设备统计区 bbox=(92,646,536,276)；字段数量为3对4，未比较数字值。 | 先确认截图是否与设计稿属于同一奖励/完成状态；状态一致后再按字段清单处理。 | 92, 646, 536, 276 | 32, 432, 536, 276
安卓 | image 50.png | 位置/间距/字体待确认 | 设计弹窗标题位于弹窗局部 y=356，设计区域高36px；数字内容可变，仅比较字体样式。 | 弹窗顶部局部对齐后，标题字形、基线及至统计数字的留白应与设计稿接近。 | 设备标题可见字形约低6px，标题到首项数字的留白约多10px；设备奖励文本和设计稿存在业务内容差异。 | 截图像素估算：标题低约6px、间距多约10px；当前 Figma 缺少设计稿指定字体，字体结论待确认。 | 按相同标题文字锚点复核垂直位置和间距；由设计方用目标字体确认字形差异。 | 92, 542, 536, 60 | 0, 344, 600, 360
安卓 | image 50.png | 主体尺寸/垂直间距 | 设计弹窗 600×910px，白色主体与身份条分隔线位于弹窗局部 y=732px。 | 弹窗裁图顶部边缘对齐后，分隔线应落在设计稿 y=732px 附近，整体弹窗高度为910px。 | 设备弹窗局部高度942px；分隔线约在局部 y=786px，较设计低54px，弹窗底部总高多32px。 | 弹窗局部对位估算：分隔线 +54px；整体高度 +32px。不是屏幕顶部偏移。 | 检查白色主体纵向留白与身份条起始位置，使分隔线和弹窗总高分别回到设计值。 | 60, 940, 600, 100 | 0, 700, 600, 210
安卓 | image 50.png | 容器尺寸 | Figma 节点 6:1859：身份条 600×178px，头像、用户名与日期在容器内排布。 | 身份条高度178px；头像与文字在条内的位置保持设计关系。 | 设备身份条高156px；按头像和用户名对齐后，设备条上缘约低22px，底边近似重合。 | 设计 178px；设备 156px；高度差 -22px。测量对象为截图像素，不推断dp或源码尺寸。 | 核对身份条容器高度和上沿位置；动态头像、用户名及日期不据此判错。 | 60, 969, 600, 156 | 0, 700, 600, 210
安卓 | image 50.png | 字体/字号待确认 | Figma 设计稿中“新学单词”标签位于右下统计卡，框约112×28px。 | 相同标签的字体家族、字号、字重和行高与设计稿一致；数字值不参与比较。 | 设备端相同标签可见字形约95×22px；Figma 当前缺少设计稿指定字体，视觉差异可能受替代字体影响。 | 截图像素估算：设备字形约95×22px，设计渲染约109×26px；差约14px宽、4px高。 | 由设计方确认目标字体及字号，并在字体环境一致后复核；确认前不定为已确认缺陷。 | 92, 796, 256, 126 | 312, 582, 256, 126
安卓 | image 50.png | 统计区图标尺寸 | Figma 节点 6:1874（总经验）、6:1897（练习时长）、6:1908（新学单词）均为48×48px图标框。设计稿720×1560截图中的可见图形分别约33×40px、38×38px、40×40px。 | 设备与设计稿同为720px宽@2x基准；逐枚按对应图标中心对位且不缩放时，设备可见轮廓应与设计稿图形尺寸接近。 | 设备截图中的闪电约43×53px、时钟约50×50px、靶标约53×52px；三枚图标在红色50%中心对位后仍明显大于设计图形。 | 设备原图@2x像素：闪电 bbox=(262,667,43,53)，比设计可见图形多10×13px，约1.31倍；时钟 bbox=(539,667,50,50)，多12×12px，约1.32倍；靶标 bbox=(258,828,53,52)，多13×12px，约1.31倍。边界按彩色可见像素测量，抗锯齿边缘可能有约1px浮动。 | 检查统计区三枚图标的资源边界和实际渲染尺寸，分别按设计图标中心移动裁片复核；调整到设计稿可见轮廓大小后再用同倍率设备截图验收。不要据截图推断源码dp值。 | 258, 667, 331, 213 | 92, 607, 536, 276

## 验收信息
验收项 | 本轮信息
页面组 | P14｜分享页/完成弹窗
设备截图 | image 50.png；安卓设备，截图本身为2倍图
处理尺寸 | 设备原图720×1560px，按PX模式保持原尺寸，不缩放
设计稿 | Figma原设计节点6:1859；设计画板720×1560px
验收页面 | https://www.figma.com/design/kYoNWHRIkZk9M2XM0gheNH/麦奇说（UI测试验收）?node-id=67-23
弹窗对位 | 设备弹窗从原图裁出600×942px；设计弹窗600×910px；两张弹窗裁图顶部对齐，不使用状态栏或屏幕顶边
逐项方法 | 徽章、吉祥物、标题、统计项和身份条分别用设备裁片对位；红色50%只覆盖当前对应裁片，不缩放、不改原图
动态数字 | 设计稿标注为可配置的数字只核字体样式，不比较具体数值
问题统计 | 共7项；待修复4项；待确认3项
待确认事项 | 确认设备与设计是否为同一业务状态；由设计方在目标字体环境确认标题及统计标签字形
覆盖范围 | 本轮只检查用户提供的分享页完成弹窗截图，不推断其他页面、隐藏业务条件或未截图状态
证据规则 | 每条问题都嵌入同一来源设备截图裁片及设计区域叠图；详细 bbox 使用设备原图@2x像素坐标